**INFORME DE GESTIÓN**

Subproyecto “Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx”

1. **Ámbito e identificación:**

|  |  |
| --- | --- |
| Subproyecto | CX.I/RXX.P.XX.SXX |
| Entidad ejecutora | Ajuntament de xxxxx |
| Órgano Gestor | Ajuntament de xxxxx |
| Hitos | XXX |
| Objetivos | XXX |
| Proyecto en el que se integra | CX.I/RX.PXX |
| Componente | CXX |
| Medida | I/RX |
| Entidad Decisora | Ministerio de xxxxxxxxx |
| Período | Enero a junio 202X/julio a diciembre 202X |

1. **Contenido del Informe de Gestión**
	1. **Introducción**

El artículo 12 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, establece que cada entidad ejecutora generará el correspondiente Informe de Gestión con periodicidad semestral y con referencia a las fechas 30 de junio y 31 de diciembre, formalizándose dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a las fechas referidas.

Este informe de gestión ha sido elaborado por XXXXXXX, como entidad ejecutora y responsable de la información que consta en el mismo en relación con la ejecución del PRTR que se le haya asignado.

En este sentido, en este informe se detalla el seguimiento durante el periodo enero a junio de 202X de /julio a diciembre 202X del cumplimiento de indicadores de los Hitos y Objetivos del subproyecto indicado.

* 1. **Manifestación sobre procedimientos [[1]](#footnote-1)**

En fecha XX/XX/202X, este Ente manifiesta que los fondos se han utilizado para los fines previstos y se han gestionado de conformidad con todas las normas que resultan de aplicación, en particular las normas relativas a la prevención de conflictos de intereses, del fraude, de la corrupción y de la doble financiación procedente del Mecanismo y de otros programas de la Unión y de conformidad con el principio de buena gestión financiera.

Asimismo, manifiesta la veracidad de la información contenida en el informe en relación con el cumplimiento de hitos y objetivos, y confirma que no se han revocado medidas relacionadas con hitos y objetivos anteriormente cumplidos satisfactoriamente, atendiendo a lo establecido en el apartado 3 del artículo 24 del Reglamento (UE) 241/2021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.»

Este informe se pondrá a disposición de la Autoridad Responsable, y esta adicionalmente ante la Autoridad de Control y serán, junto con las auditorías realizadas por ésta, el soporte de la declaración de gestión a elaborar por la Autoridad Responsable.

1. **Descripción del Componente**

El Subproyecto que se gestiona y evalúa es el identificado en CoFFEE como CX.I/RX.P.XX.SXX “Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”, y se enmarca dentro del Proyecto CXX.I/RXX.PXX, Inversión/Reforma “xxxxxxx”, Componente “XXXXXX”.

Se presenta los hitos y objetivos CID asignados al proyecto con su tipología (hito u objetivo) y su fecha planificada de cumplimento.

| **Localizador HyO** | **Denominación**  | **Tipología (Hito/Objetivo)** | **Fecha planificada de Cumplimento**  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **Marco temporal**

El proyecto CX.I/RX.P.XX tiene como fecha de cumplimiento planificada XT/202X.

El Subproyecto CX.I/RX.P.XX.SXX tiene como fecha de cumplimiento planificada XT/202X.

1. **Escenario de gestión**

A la fecha de la firma del presente informe, la situación del Subproyecto en CoFFEE es la siguiente:

**Actuación 1** *[Denominación: clase de actuación]*

* Instrumento jurídico asociado 1 *[Código contrato: denominación]*
* Instrumento jurídico asociado 2 *[Código contrato: denominación]*
* …

**Actuación 2** *[Denominación: clase de actuación]*

* Instrumento jurídico asociado 1 *[Código contrato: denominación]*
* Instrumento jurídico asociado 2 *[Código contrato: denominación]*
* …

¿Se han incluido modificaciones con respecto al Subproyecto inicial?

[ ] Si

[ ] No

En caso afirmativo, ¿se están tomando medidas preventivas para subsanar cualquier situación que pueda derivar en el incumplimiento del objetico crítico?

 [ ] Sí, cuales *(especificarlas)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 [ ] No

¿Se han solicitado y concedido una prórroga con respecto a la fecha prevista inicial?

[ ] Sí

[ ] No

* + 1. Objetivos/Hitos e Indicadores

1.1 Objetivos e hitos críticos

Denominación del objetivo/hito crítico: xxxxxxx

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Localizador indicador | Nombre indicador | Localizador Objetivo/Hito | Fecha planificada | Fecha cumplimiento real | Valor/Progreso |
| CX.I/RX.P.XX.SXX | XXX- |  | TX-202X | TX-202X | En curso/Finalizado |

1.2 Hitos auxiliares: *si los hubiere, especificarlos.*

* + 1. Datos económicos

Indicadores económicos generales:

|  |  |
| --- | --- |
| Presupuesto aprobado (A/D) | Presupuesto ejecutado (O/P) |
| Año | Importe sin IVA | Importe IVA | Total | Importe sin IVA | Importe IVA | Total |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Desviaciones presupuestarias:

[ ] No

[ ] Sí, *Especificar las medidas de corrección* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Indicadores económicos del período semestral del presente informe:

|  |  |
| --- | --- |
| Presupuesto aprobado (A/D) | Presupuesto ejecutado (O) |
| Semestre actual | Importe sin IVA | Importe IVA | Total | Importe sin IVA | Importe IVA | Total |
|  |  |  |  |  |  |  |

Desviaciones presupuestarias:

[ ] No

[ ] Sí, *Especificar las medidas de corrección* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* + 1. Demoras en la consecución de hitos y objetivos:

[ ]  No se identifica ninguna demora en la consecución de hitos y objetivos.

[ ]  Sí se identifica demora en la consecución de hitos y objetivos:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Localizador Hito/Objetivo | NombreHito/Objetivo | Tipología | Motivo demora | Medida adoptada | Fecha cumplimiento planificada | Fecha fin prevista |
|  |  |  |  |  |  |  |

* + 1. Seguimiento del resto de principios transversales con detección de posibles desviaciones en su cumplimiento y correcciones, se indica cuando proceda una posible incidencia.

**4.1 DNSH**

Especificar evaluaciones de DNSH del periodo correspondiente:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[ ]  No se percibe ninguna incidencia

[ ]  Sí se percibe incidencia: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4.2 Etiquetado verde y digital**

*Objetivos climáticos*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Submedida* | *Campo de intervención* | *Contribución climática* | *Contribución ambiental* |
|  |  |  |  |

*Objetivos digitales*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Submedida* | *Campo de intervención* | *Contribución digital* |
|  |  |  |

[ ]  No se percibe ninguna incidencia

[ ]  Sí se percibe incidencia: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4.3 Refuerzo de mecanismos de prevención, detección i corrección del fraude, corrupción y conflicto de intereses**

[ ] No se percibe ninguna incidencia

[ ] Sí se percibe la existencia de conflicto de interés: especificar cuál y su corrección: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4.4 Doble financiación:** *Indicar si hay otras fuentes de financiación.*

[ ] No se percibe ninguna incidencia

[ ] Sí se percibe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4.5 Compatibilidad de ayudas de estado**

Se cumple con la normativa de ayudas de estado.

[ ] No se percibe ninguna incidencia

[ ] Sí se percibe incidencia: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4.6 Comunicación**

*Enumerar acciones de comunicación impulsadas en el semestre de acuerdo con la identidad visual del PRTR.*

**4.7 Identificación del perceptor final (beneficiario, adjudicatario o subcontratistas)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Código contrato CoFFEE* | *NIF* | *Nombre/Razón social* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **Resultado**

A fecha de la firma, el resultado de cumplimiento para con el objetivo CID XX es:

[ ] Cumplido

[ ] En curso

[ ]  No cumplido

La ejecución del Subproyecto avanza de acuerdo con la planificación prevista.

Firma Responsable del Subproyecto en CoFFEE

1. Este apartado queda redactado en consonancia con el Anexo III del Acuerdo de Financiación suscrito entre la Comisión y el Reino de España, tal y como establece el artículo 13 de la Orden HFP/1030/2021. [↑](#footnote-ref-1)